## 1
Додаток 1
8. Заходи з реалізації Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві на 2016 - 2018 роки за 9 місяців 2016 року
№ з/п | Найменування заходу | Відповідальний виконавець | Термін виконання | Планові обсяги фінансування на 2016 рік, тис. грн. |  |  |  | Доведено фінансування з міського бюджету на 2016 рік* | Фактичні обсяги фінансування за 2016, тис. грн.* |  |  |  | Стан виконання заходів
|  |  |  | Усього: | державний бюджет | бюджет м. Києва | кошти не бюджет- них джерел |  | Усього: | державний бюджет | бюджет м. Києва | кошти не бюджет- них джерел
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері
| Розробка та впровадження міської туристичної ID-картки гостя м. Києва, виготовлення промоційної та сувенірної продукції, організація реклами туристичних можливостей міста Києва, створення та видання календаря подій, виготовлення промо-роликів, виготовлення та встановлення 3-д конструкцій логотипу міста Києва, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями | Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 5369.9 |  | 3999.9 | 1370 | 3999.9 | 198.5 |  | 198.5 |  | КП "КМ ТІЦ" проведено електронні закупівлі по виготовленню трьох 3-д конструкцій логотипу міста Києва. Підписано договір 01.07.2016. Роботи виконані. Визначено можливе місце встановлення ще однієї 3-д конструкції (на Центральному залізничному вокзалі). Розробляються технічні вимоги та проекти документів міської туристичної ID-картки гостя м. Києва КП "ТІЦ" для електронної закупівлі. КП "ТІЦ" закуплено послуги з виготовлення ю промоційної поліграфічної та сувенірної продукції. Проведено закупівлю та підписано договір на виготовлення 2-ох промороликів.
2. Посилення та просування інтернет-присутності міста Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)
| Модернізація київського туристичного порталу (адаптивність) та технічна підтримка, переклад сайту, утримання серверу, забезпечення роботи домену в зоні travel, просування порталу на найбільших пошукових системах, забезпечення контекстної реклами, просування сторінки Київтуризм в соціальних мережах, створення мобільного додатку | Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ" | 2016 - 2018 | 1021.4 |  | 831.4 | 190 | 831.4 |  |  |  |  | Спільно з КП «ТІЦ» здійснювалася підготовка матеріалів для наповнення київського туристичного порталу visitkyiv.travel чотирьма мовами (українська, російська, англійська). Розробляються технічні вимоги та проекти документів на закупівлю послуг з модернізації київського туристичного порталу (адаптивність) та технічна підтримка, переклад сайту, утримання серверу, забезпечення роботи домену в зоні travel, просування порталу на найбільших пошукових системах, забезпечення контекстної реклами, просування сторінки Київтуризм в соціальних мережах. Забезпечено функціонування мобільного додатку у версії 1.0.
3. Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури
| Встановлення та рекламно-інформаційна підтримка комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва | Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  | Вирішується питання щодо встановлення ТІЦ на Центральному залізничному вокзалі.
| Облаштування та обслуговування місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою | Департамент економіки та інвестицій Департамент транспортної інфраструктури КП "КМ ТІЦ" КП "Київдорсервіс" | 2016-2018 | 160 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |  | Проведено підготовчі роботи щодо облаштування місць паркування. Визначені 35 пріоритетних місць для облаштування згідно погоджених Схем організації дорожнього руху на розміщення стоянок туристично-екскурсійного транспорту. Підготовлені відповідні документи для проведення електронних закупівель (технічні вимоги, специфікацію та проект договору). Проводиться процедура передачі Схем організації дорожнього руху КП "ТІЦ.
| Встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами | Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 996.56 |  | 966.56 | 30 | 966.56 |  |  |  |  | Спільно з КП "ТІЦ" проведено інвентаризацію вказівників, складений відповідний акт. Наразі проводиться робота щодо подальшого оновлення існуючих та встановлення нових вказівників.
| Встановлення нових та оновлення існуючих стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах | Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 1884.24 |  | 1824.24 | 60 | 1824.24 |  |  |  |  | Спільно з КП "КМ ТІЦ" проведено інвентаризацію інформаційних стендів, складений відповідний акт. Проводиться робота щодо подальшого оновлення існуючих та встановлення нових стендів (пілонів).
| Проведення інвестиційного конкурсу щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для туристів | Департамент економіки та інвестицій КП "Плесо" КП "КМ ТІЦ", КП "КІА" | 2016-2018 | 1550 |  | 50 | 1500 | 50 |  |  |  |  | Опрацьовується перелік місць відпочинку туристів.
| Створення WI-FI зони в центральній частині міста Києва біля туристично-привабливих об'єктів | Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 500 |  |  | 500 | [5 empty] | Фінансування заходу не передбачено в бюджеті м. Києва.
4.Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь
| Розробка та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій | КП "КМ ТІЦ" Департамент освіти і науки, молоді та спорту | 2016 -2018 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | Розробляється тнхнічне завдання.
| Модернізація та розвиток інформаційної системи моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності | Департамент економіки та інвестицій | 2016-2018 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  | Розробляється тнхнічне завдання.
| Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва | Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | Розроблено технічні вимоги. Розпочата запланована процедура електронних закупівель ( відкриті торги).Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва планується у жовтні-грудні 2016 року.
5. | Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном
| Розвиток виставкової діяльності в місті Києві та участь в міжнародних виставкових заходах за кордоном з проведенням промокампаній, у тому числі: міжнародних та національних туристичних виставках, салонах та ярмарках (UITT, UITM, ITB, BIT, EIBTM, WTM, "The New York Times Travel Show", IMEX, TT Warsaw, MATKA, ADVENTUR, Baltour, ExpoBatumi, COTTM, "Познань" та інших) | Департамент економіки та інвестицій Департамент фінансів Управління міжнародних зв’язків КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 3100 |  | 2600 | 500 | 2600 | 379.29 |  | 379.29 |  | Взято участь у міжнародних виставках: - ITB 2016 (м. Берлін, ФРН); - UITT 2016 «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ, Україна);(електронна закупівля КП КМ ТІЦ" на 198,90 тис.грн.) - COTTM (м. Пекін, КНР) (електронна закупівля ДЕІ на 180,387 тис.грн.) Проведено електронні закупівлі на участь у 5 виставках. Вже взято участь у - "Турбизнес 2016" (м. Мінськ, Білорусія); - UITT 2016 (м. Київ, Україна). До кцінця 2016 року очікується участь ще у 3 міжнародних виставкових заходах (WTM, IBTM, Travel Turkey Izmir) На участь у виставках (TT Warsaw та Брюссель) готується технічне завдання.
| Організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями | Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв’язків КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 288.5 |  | 188.5 | 100 | 188.5 |  |  |  |  | Проводиться моніторинг заходів світу у сфері туризму для можливої участі з метою обміну досвідом.
| Організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва | Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 700 |  | 500 | 200 | 500 | 231.26 |  | 231.26 |  | Проведено 5 рекламно-інформаційних турів для: 1. представників влади, провідних ЗМІ та туристичних операторів Грузії 15-16 квітня 2016р.; 2. для представників провідних ЗМІ туристичних центрів Європи 19-22 травня 2016р. (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Кіпр); 3. для представників провідних ЗМІ туристичних центрів Європи (Німеччина, Польща, Швейцарія) 21-24 червня 2016р. 4. для представників ЗМІ з країн Скандинавії та Балтійського півострова 2-5 вересня 2016; 5. представників ЗМІ з Азербайджану, Казахстану та Туреччини 26-29 вересня 2016р.
| Організація та проведення семінарів, нарад та науково-практичних конференцій з питань розвитку туризму в місті Києві із залученням вітчизняних та іноземних фахівців | Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 1400 |  | 1100 | 300 | 1100 |  |  |  |  | Здійснено закупівлю послуг на проведення 2 семінарів (Замовник_Департамент економіки та інвестицій) Також готуються документи для закуплі послуг з проведення 2-х конференцій (Замовник - КП "ТІЦ")
| Організація та проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва | Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв’язків | 2016-2018 | 300 |  | 200 | 100 | 200 |  |  |  |  | Готуються документи (технічне завдання, моніторинг варстості послуг) щодо закупівлі полуг з організації та проведення промо-турів за кордоном.
| Проведення щорічних спортивно-оздоровчих туристичних та фізкультурно-масових заходів і змагань (чемпіонати, легкоатлетичні забіги, велогонки, заходи з техніки різних видів активного туризму тощо) | Департамент економіки та інвестицій Департамент освіти і науки, молоді та спорту КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 250 |  | 200 | 50 | 200 |  |  |  |  | Фінансування заходу не передбачено в бюджеті м. Києва.
| Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні | Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 230 |  | 230 |  | 230 |  |  |  |  | Проведено закупівлю та отримано роботи/послуги по заходу "Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні".
| Організація міжнародної співпраці з Всесвітньою туристичною організацією (ЮНВТО) та сплата відповідного членського внеску | Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв’язків | 2016 - 2018 | 373.8 |  | 373.8 |  | 373.8 |  |  |  |  | Направлено лист на ЮНВТО щодо отримання рахунків на сплату членського внеску.
6. | Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТІЦ»
| Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії для туристів | Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 350 |  | 250 | 100 | 250 |  |  |  |  | КП "ТІЦ" підготовлено технічні вимоги та проекти документів для електронної закупівлі. Пакет документв направлено на погодження та розгляд керівництву КМДА.
| Створення служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві | КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 350 |  | 250 | 100 | 250 |  |  |  |  | КП "ТІЦ" підготовлено технічні вимоги та проекти документів для електронної закупівлі. Пакет документв направлено на погодження та розгляд керівництву КМДА.
| Забезпечення функціонування туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва | КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 273.2 |  | 223.2 | 50 | 223.2 |  |  |  |  | Розроблено технічні вимоги.
| Забезпечення функціонування туристично-інформаційних центрів на залізничному вокзалі, в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни" | КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 273.2 |  | 223.2 | 50 | 223.2 |  |  |  |  | Розроблено технічні вимоги.
7. | Розвиток готельного господарства м. Києва
| Проведення маркетингового дослідження готельного ринку міста Києва | Департамент економіки та інвестицій | 2016-2018 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | Розроблено технічні вимоги.
8. | Розвиток подієвого туризму
| Організація та проведення музичної події міжнародного рівня "Atlas Weekend" | Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 4250 |  | 250 | 4000 | 250 |  |  |  |  | Фінансування заходу не передбачено в бюджеті м. Києва.
| Організація новорічно-різдвяного селища в місті Києві на вул. Хрещатик | Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 1599 |  | 99 | 1500 | 99 |  |  |  |  | Фінансування заходу не передбачено в бюджеті м. Києва.
| Організація промоційного заходу "Новий Рік на Софії" | Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 15100 |  | 100 | 15000 | 100 |  |  |  |  | Фінансування заходу не передбачено в бюджеті м. Києва.
| Організація та проведення фестивальної програми "12 подій в Києві" | Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 4800 |  | 1200 | 3600 | 1200 |  |  |  |  | Захід буде проедено під час Новорічних свят
| Організація та проведення фестивалю "Писанковий Рай" | Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 1100 |  | 100 | 1000 | 100 |  |  |  |  | Фінансування заходу не передбачено в бюджеті м. Києва.
| Організація та проведення фестивалю вишиванок | Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 600 |  | 100 | 500 | 100 |  |  |  |  | Фінансування заходу не передбачено в бюджеті м. Києва.
| Організація проведення днів "Harley-Davidson в Києві" | Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 3200 |  | 200 | 3000 | 200 |  |  |  |  | Фінансування заходу не передбачено в бюджеті м. Києва.
| Проведення Днів Києва за кордоном | Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв`язків КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 1400 |  | 400 | 1000 | 400 |  |  |  |  | Розробляються технічні вимоги, концепція проведення заходу.
| Організація проведення Днів Європи у місті Києві | Департамент економіки та інвестицій Департамент суспільних комунікацій КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 145 |  | 95 | 50 | 95 | 94.57 |  | 94.57 |  | 21-22 травня 2016 року проведено Дні Європи в місті Києві на Михайлівській площі.
| Організація та проведення мистецьких, художніх та фото виставок в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном | Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв`язків КП "КМ ТІЦ" | 2016-2018 | 150 |  | 100 | 50 | 100 |  |  |  |  | 27.05-10.06.2016 проведено виставку картин «KYIV. Must see» знаменитих українських художників, яка відбулась в МА «Київ», в терміналі «А». Свої роботи представляли - Галина Попінова, Олександр Ольхов, Іван Пилипенко, Петро Зикунов. Виставка була присвячена Дню Києва. Здійснюється підготовка документів до закупівлі послуг з організації та проведення виставки у центральній частині міста Тель-Авів (Ізраїль)
|  | РАЗОМ |  | 53494.8 | 0 | 18594.8 | 34900 | 18594.8 | 903.62 | 0 | 903.62 | 0
*Станом на 01.10.2016 фактично профінансовано із бюджету м. Києва 18 594,8 тис.грн., виконано (підписано договорів) на суму 2 574,057 тис.грн., фактично профінансовано за виконані роботи 903,62 тис. грн.
0